KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU

Nhóm 1

Thành viên nhóm :

- Nguyễn Duy Trường

- Sìn Văn Cương

- Giáp Đăng Khoa

- Giàng Hồng Anh

Tên ứng dụng: Hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân có tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

| Thời gian | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khảo sát nghiệp vụ quản lý tài chính cá nhân và lập kế hoạch dự án | Nguyễn Duy Trường | Hoàn thành (Word, Excel) |
|  | Nghiên cứu giải pháp tích hợp AI và API cho quản lý chi tiêu | Sìn Văn Cương | Hoàn thành (AI Tools, Search) |
|  | Tìm hiểu trải nghiệm người dùng và khảo sát các ứng dụng chi tiêu mẫu | Giáp Đăng Khoa | Hoàn thành (Google Forms, Word) |
|  | Thu thập yêu cầu người dùng và tổng hợp tài liệu khảo sát ban đầu | Giàng Hồng Anh | Hoàn thành (Word, Excel) |
| Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Phân tích yêu cầu chức năng và luồng xử lý thu chi của hệ thống | Nguyễn Duy Trường | Hoàn thành (Draw.io, Word) |
|  | Thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống và luồng tích hợp dịch vụ AI | Sìn Văn Cương | Hoàn thành (Draw.io) |
|  | Phác thảo bố cục giao diện ban đầu (Wireframe) các màn hình chính | Giáp Đăng Khoa | Hoàn thành (Figma, Draw.io) |
|  | Vẽ sơ đồ Use Case, sơ đồ luồng dữ liệu và hoàn thiện tài liệu phân tích | Giàng Hồng Anh | Hoàn thành (Draw.io, Word) |
| Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Xây dựng cấu trúc dự án Next.js và thiết lập môi trường phát triển | Nguyễn Duy Trường | Hoàn thành (VS Code, Next.js) |
|  | Thiết kế cơ sở dữ liệu Supabase (bảng ví, danh mục, giao dịch) và RLS | Sìn Văn Cương | Hoàn thành (Supabase, SQL) |
|  | Thiết kế giao diện chi tiết (UI/UX Prototype) cho Dashboard và các tab | Giáp Đăng Khoa | Hoàn thành (Figma) |
|  | Soạn thảo từ điển dữ liệu và chuẩn bị tài liệu hướng dẫn cài đặt môi trường | Giàng Hồng Anh | Hoàn thành (Word, Markdown) |
| Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Lập trình logic quản lý giao dịch thu chi, chuyển tiền và tính toán số dư ví | Nguyễn Duy Trường | Chưa thực hiện (VS Code, Next.js) |
|  | Xây dựng kết nối Supabase, cấu hình xác thực người dùng và API danh mục | Sìn Văn Cương | Chưa thực hiện (Supabase, API) |
|  | Xây dựng giao diện danh sách giao dịch, bộ lọc tìm kiếm và bảng quản lý ví | Giáp Đăng Khoa | Chưa thực hiện (React, TailwindCSS) |
|  | Xây dựng màn hình đăng nhập, đăng ký và form quản lý danh mục thu chi | Giàng Hồng Anh | Chưa thực hiện (React, CSS) |
| Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Lập trình logic tính toán hạn mức ngân sách và phân bổ quỹ tiết kiệm | Nguyễn Duy Trường | Chưa thực hiện (VS Code, TypeScript) |
|  | Xây dựng API và CSDL cho mục tiêu tiết kiệm, ngân sách và giao dịch định kỳ | Sìn Văn Cương | Chưa thực hiện (Supabase, SQL) |
|  | Xây dựng giao diện biểu đồ ngân sách, thẻ mục tiêu và giao dịch định kỳ | Giáp Đăng Khoa | Chưa thực hiện (React, Chart.js) |
|  | Xây dựng form nhập liệu ngân sách, form nạp tiền tiết kiệm và màn hình báo cáo | Giàng Hồng Anh | Chưa thực hiện (React, TailwindCSS) |
| Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Xây dựng bộ tổng hợp dữ liệu tài chính và tích hợp phản hồi AI vào hệ thống | Nguyễn Duy Trường | Chưa thực hiện (TypeScript, VS Code) |
|  | Tích hợp Google Gemini API cho Chatbot tài chính, nhập liệu nhanh và quét hóa đơn | Sìn Văn Cương | Chưa thực hiện (Gemini API, Postman) |
|  | Xây dựng giao diện khung Chat AI, nút bóng nổi và modal quét hóa đơn | Giáp Đăng Khoa | Chưa thực hiện (React, TailwindCSS) |
|  | Kiểm thử các câu lệnh prompt AI và hỗ trợ hoàn thiện giao diện nhập liệu bằng AI | Giàng Hồng Anh | Chưa thực hiện (AI Studio, Web) |
| Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Lập trình bộ phân tích văn bản offline và hoàn thiện logic chuyển đổi tiền tệ | Nguyễn Duy Trường | Chưa thực hiện (TypeScript, VS Code) |
|  | Xây dựng API lấy tỷ giá ngoại tệ và tối ưu các endpoint xử lý dữ liệu backend | Sìn Văn Cương | Chưa thực hiện (Exchange Rate API) |
|  | Tinh chỉnh giao diện Dark/Light mode, hiệu ứng chuyển trang và tối ưu mobile | Giáp Đăng Khoa | Chưa thực hiện (CSS, Responsive) |
|  | Xây dựng chức năng xuất báo cáo Excel (.xlsx) và hệ thống đa ngôn ngữ (Việt - Anh) | Giàng Hồng Anh | Chưa thực hiện (SheetJS, i18n) |
| Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Khắc phục các lỗi logic nghiệp vụ, đồng bộ dữ liệu và tối ưu xử lý hệ thống | Nguyễn Duy Trường | Chưa thực hiện (Git, VS Code) |
|  | Kiểm thử chức năng API, kiểm tra bảo mật CSDL Supabase và sửa lỗi kết nối AI | Sìn Văn Cương | Chưa thực hiện (Postman, Jest) |
|  | Kiểm thử giao diện trên các trình duyệt, kích thước màn hình và sửa lỗi UI/UX | Giáp Đăng Khoa | Chưa thực hiện (Browser, DevTools) |
|  | Kiểm thử các luồng nhập liệu, tính năng xuất Excel, đa ngôn ngữ và ghi nhận lỗi | Giàng Hồng Anh | Chưa thực hiện (Excel, Browser) |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Rà soát toàn bộ mã nguồn, tối ưu hiệu năng và tổng kết nghiệm thu dự án | Nguyễn Duy Trường | Chưa thực hiện (Git, VS Code) |
|  | Triển khai ứng dụng lên nền tảng trực tuyến (Cloudflare Workers / Vercel) | Sìn Văn Cương | Chưa thực hiện (Cloudflare, Vercel) |
|  | Thiết kế slide thuyết trình, quay video demo và hỗ trợ chuẩn bị báo cáo | Giáp Đăng Khoa | Chưa thực hiện (PowerPoint, Canva) |
|  | Tổng hợp và hoàn thiện toàn bộ tài liệu Báo cáo dự án cùng sổ tay sử dụng | Giàng Hồng Anh | Chưa thực hiện (MS Word) |